[image: image1.jpg]EPRIXE=ZSNS

=== HZAU GREEN ASSOCIATION





武汉市城市湖泊考察与社区参与保护
项目基本信息：

· 项目实施主体：华中农业大学绿色协会

· 联系人姓名：张建

· 联系人地址：湖北省武汉市狮子山特一号华中农业大学荟园学生公寓155信箱

· 联系人邮政编码：430070

· 联系人电话 (包括区号):027-67123252

· 联系人手机：13437277510

· 联系人电子邮件地址：181zhangj@163.com
项目概述：

项目将围绕武汉市城中湖泊数量减少,水体污染严重等对武汉市城市湖泊展开调研,从南湖问题入手,对南湖水质、污染源、南湖鱼类、鸟类、植物资源等的全面调查总结，从而总结南湖对城市重要的生态价值，让人们对南湖有全面深入的了解。深入南湖周边的社区、学校、工厂、企业等，调查这些利益相关群体与南湖之间的利益点和矛盾；对居民、学生、工人等进行宣传宣教，唤起他们主动保护南湖的意识；对社区因素如：性别、社区信仰、传统观念、传统知识等进行调查，总结他们对社区参与保护的影响，并同社区工作者和政府一道为问题寻找替代方案和解决生计问题；将政府、社区、房地产开发商、污染单位等利益相关群体等的信息传递，使各方清醒地认识到各自在环保中的作用和地位，促进全民参与环保的良好氛围的形成。为保护建立伙伴关系，促动各利益相关群体主动参与保护和参与决策，最终形成一个公管体系。并将成功的经验的推广到其他城市湖泊中。另一方面，项目上升到对武汉市城市湖泊的角度上，调查分析武汉市城市湖泊的特性和保护特点，研究城市湖泊的特性特点及价值，总结保护经验的保护难点。
项目执行周期：2007年  11月25  日至   2008年   6月 5日

项目参与方：   华中农业大学绿色协会

               武汉观鸟会

               WWF武汉论坛

               华中农业大学团委、学生会、大学生社团联合会

指导老师：华中农业大学生命科学技术学院副教授（植物学） 龙鸿
          华中农业大学资源与环境学院教授 丁树文

华中农业大学文法学院副教授 方菲

华中农业大学资源与环境学院 葛晓东
项目背景：
武汉市素有“百湖之市”的美誉，现有水域面积2187平方公里，以长江和汉江为干流，构成庞大的水网。据有关部门介绍，50多年来，在武汉城区版图上，至少有近百个湖泊消失了；湖泊的面积在缩小，现在全市水面比解放初缩小近一半；湖泊的水质在变坏，武汉这个得水独优的“百湖之市”也沦为水质性缺水城市；湖泊的库容量在降低，现在全市湖泊、塘堰的容积量只有41.44亿立方米，比不上一个密云水库。武汉市主城区的38个湖泊污染负荷远远超过其水环境容量，水质全部超标，其中32个湖泊水质为劣五类。

南湖是武汉市第二大城中湖。总面积约8.5平方公里，平均水深1.6米，是鱼类等各种水生生物生存和繁衍的良好栖息地。南湖水质已呈中重度富营养状态：主要污染物指标为生化需氧量、氨氮、总磷及粪大肠菌群等。南湖水质呈现五类，并有逐年加剧的趋势。特别是春末夏初时节，是南湖及部分支湖泊大面积翻塘死鱼的时节。随着“南湖山庄”等大型公寓住宅区的建设，南湖大道等公路的建设已造成南湖的大面积减缩，肿瘤医院，部分工厂，几大高校的污水排入南湖，使南湖承受不了这样的负重；家居南湖或其他湖泊本来是令人赏心悦目的事情，但所见的南湖却是油污漂浮、死鱼漂游，湖水恶臭使得家居南湖的住户不敢打开窗户。创造一个休闲的天堂，改造一个美好的居家环境已经成为南湖周边以及其他湖边人们的共同愿望。

项目目标：
1. 对南湖水质、湖内鱼类资源、湖面鸟类资源、湖周边植物分布、湖边居民的居住环境等的全面调查，找出南湖及其在保护上现在存在的问题，并对问题提出合理化的建议。

2. 对南湖现状作出分析并对将来情况作出预测，作出一份南湖管理规划报告。
3. 通过对南湖周边学校和居民的宣传宣教，让人们深刻认识到南湖及其他城市湖泊的特点及保护价值，引导人们树立保护南湖、保护环境的意识、树立生态维权的意识。
4. 对南湖周边各利益相关群体调查、做出分析预测，将各利益相关群体之间的重要信息传达，使得各利益相关群体知道各自在湖泊保护中的地位和作用。
5. 各利益相关群体建立保护协议，能够促成社区共管，让每个人都主动参与到城市湖泊的保护和决策中来。

6. 对武汉市其它城市湖泊做调查，分析总结城市湖泊的共性特点、特殊价值、保护特点等，对比不同的管理、保护模式，具体分析各个不同城市湖泊应采取什么样的模式。

项目设计：
城市湖泊有其特有的特点和特殊的生态价值。城市湖泊靠近居民、人口密度大，城市的扩张又对城市湖泊造成严重的影响。城市发展和市民生活的方式影响着城市湖泊，城市湖泊也影响着城市面貌和市民生活。武汉市的城市湖泊存在着共性，项目选取武汉市南湖作为试点和代表，对南湖进行综合考察调研，从而研究武汉市城市湖泊的普遍规律，又对南湖的资源、历史、现状的调查，深入社区进行宣传宣教，用新颖的活动形式吸引和鼓励社区的主动参与，并争取多方合作促成社区共管，即项目从社区参与的角度入手来保护南湖。并把项目成功的经验推广到其他城市湖泊。
图示：

[image: image1.jpg]
                           水质、污染源                环境宣传宣教

                           演变历史                    认知南湖、认知武汉市城市湖泊

功能了解、问题发现      调查   生态                进社区  环境权
                           管理                        各利益相关群体的信息沟通
                           保护现状                    解决矛盾冲突
                                                       建立保护协议

  形成共管     其他城市湖泊的考察研究      城市湖泊特性、保护模式建议
项目运作：
将以前“湿地使者行动”的资料等整理汇总，作为该项目宝贵经验，以指导城市湖泊的调查和保护。先以南湖为代表，每月针对南湖的水质、湖内鱼类资源、湖面鸟类资源、湖周植物分布、湖边居民的居住环境等不同的研究对象，进行集中调研。再把考察方法推广到对整个武汉市的城中湖泊的调查研究，最后总结城中湖泊的健康发展之路。
计划图示：


                       污染物种类调查                               基本情况、概貌
                       污染指标分析                                 政策法规（过去、
水质、污染源调查       污染源调查                     政府访谈       现在、未来）
                       政府、污染单位访谈                           保护现状
                       污染现状分析、未来预测                       寻求合作、获得支持
                            公众参与程度
                            南湖对他们生活的影响                       植物
                            他们的生产方式                             鱼类
                            他们对南湖的态度                           鸟类
                            南湖的演变历史                             小气候
               环境宣传宣教
               认知南湖、认知武汉市城市湖泊
       环境权
               建立各利益相关群体的信息沟通平台
           解决矛盾冲突
               建立保护协议
第一阶段：（已完成）“湿地使者行动”资料、综合保护资料、武汉市城市湖泊发展规划、相关政策等资料的整理汇编；项目团队的建立与部分项目设计与评估、综合保护、调查方式（问卷设计，调查技巧，鸟类调查、植物调查）的培训；项目合作方的寻求；部分鸟类资源的调查。

第二阶段：水质、污染源、生态调查，小组成员以招募志愿者为主，志愿者为在校的本科生和研究生，WWF武汉论坛志愿者。

2007年11月 中旬  水质、污染源调查：找出主要排污口，对南湖周边工厂、学校、医院、居民区等地进行走访调查，了解其工业用水及生活用水的排放情况。取南湖水样进行实验分析，找出主要污染物，分析其污染指标。并参照调查结果，判断主要污染来源。对污染单位进行访谈，了解其污水净化排放的相关情况。对污染现状进行分析，并对未来水质进行预测，形成一份较客观的环境规划报告。
     政府访谈：了解南湖及武汉市其它城市湖泊的概况，与湖泊保护相关的政策法规，湖泊保护历程和保护现状，水质监测数据，对造成湖泊污染的企事业单位所采取的措施及实际效果；寻求政府合作与支持。
     居民需求调查、历史初步调查：主要针对南湖周边的老住户进行走访调查，了解南湖几十年来的变化及变化对他们生活造成的影响；对南湖周边社区进行公众参与程度调查，了解他们的生产方式，他们对南湖的态度及南湖对他们的影响。
    对南湖周边植物资源进行调查，主要是珍稀植物种类及其分布、历年来森林资源数量及分布面积变化情况。
    走访渔场、渔民，对南湖鱼类资源，鱼类销售及去向做调查。

此阶段，我们同时长期对南湖水质做监测，对南湖对鸟类资源进行观测统计（与武汉观鸟会、中国保护鸟类栖息地联盟合作）。

此阶段工作任务结束后，我们将对所有调查结果汇总，编写《南湖志》（待定名）一书；将我们的调查结果，收集的资料在学校、社区、广场等举行展览宣教，在环南湖的三所高校举办报告会和分享会，增强同学们的保护意识。

第三阶段：

2008年2-6月       对南湖周边部分重点社区居民进行环境宣教及环境权益普及；促使他们充分认知南湖和武汉城市湖泊及他们在湖泊保护中的作用和地位。
   对房地产开发商进行访谈。了解工程计划、工程实施状况中的环境保护措施，了解工程是否充分考虑到维护生态环境、公众参与和不可预见后果等以及工程的替代方案。

   对其他利益相关群体进行访谈。

  信息传达。将各利益相关群体的信息相互传达，并在其中寻找解决多方矛盾和冲突的手段和机遇，为保护建立伙伴关系，利用研讨会等形式为各利益相关群体搭建一个沟通交流平台，以促成相应的保护协议的建立，最终实现社区共管。
此阶段中的“寻找替代方案和开发生计”将采用项目设计招标制，将问题立项，在学校广泛招标，让广大同学与项目组一起为保护南湖出谋划策。同时也将举办一次以“城市湖泊共建”为主题的专业研讨会和培训会，邀请此方面的资深人士一同探讨城市湖泊的保护。

第四阶段：2008年6月
将项目上升到城市湖泊的问题上：

选择部分武汉市其它的城市湖泊进行对比调查，分析各个城市湖泊的特点及它们的共同特点，找出在各个湖泊保护上的共性和不同点，总结城市湖泊的特殊价值，总结各种保护模式的应用。
项目结果（包括社会影响，可量化的生态影响，经济指标）：
1、南湖水质的恶化速率减小或水质停止恶化，南湖生物多样性不再减少，湖泊面积不再缩小，城市合理利用城市湖泊的潜在价值，使其发挥巨大的生态和经济价值，造福市民。

2、南湖周边社区居民的保护意识明显增强，使用清洁、节能环保的生活用品，居民的生态维权意识增强，相关环保法规有所普及、居民能用法律武器来保护身边的环境。

3、各利益相关群体为保护建立起伙伴关系，为保护达成相关协议，使各利益相关群体有权利参与保护决策，真正建立起共管体系。

4、鼓励社会各界人士主动参与保护、参与武汉市城市湖泊共建。

项目的突出特点及优势：

1、项目从社区参与角度入手，有利于推动形成全民参与的良好氛围。

2、发挥本校专业和导师优势，对南湖环境进行专业性的调查研究。

3、参加过五次湿地使者行动，并获两个全国二等奖和一个全国优秀奖，在水质调查、机构访谈、入户调查、问卷设计、小学宣教等方面有着很多的实践经验，对研究湿地生态系统也有一定的基础。几次湿地，我们都做的湿湖北省的湖泊问题，与南湖有着共性也有着差异，经过这几年对湖泊的研究对比，将会得出更多更深的重要结论。
4、和学校团委学生会、各高校环保社团、各社会NGO合作，为整个项目保证了充足技术支持和人力资源。

5、很好地结合了武汉市政府要把武汉建设为湿地之市的政策，可以得到政府和广大市民的支持。

6、环南湖有四所高校，大学生近十万人，思想上他们都是有较先进理念的环保分子，可以为我们项目创造有利条件。

7、全国第一次系统的“城市湖泊”的研究，随着现在中国城市化的扩张，城市面积越来越大，城市湖泊数目和面积都有所减少，水质不断恶化，本项目对其他城市湖泊的调查、管理研究有一定参考价值，也必将带来更多对城市湖泊的关注。

6、项目有较强的复制性，可以将很多成功经验推广到其他城市湖泊的保护中。

项目资金预算：
附：各个调查阶段的具体实施方案
第二阶段：水质、污染源、生态调查

1.水质、污染源调查

时间：11月25日—12月30日

11月25日—11月30日：资料的搜集整理：从网上搜集得到相关南湖水质与水污染的资料，搜集以往对南湖做过的水质分析资料，绘制曲线分析其走向和规律。（项目组成员、04环科）
11月30日—12月5日：污染源的调查：找出南湖的主要排污口，用GPS准确定位其排污地点，照片记录水面状况，排查是否继续有污染物的排放。

12月5日---12月30日找出主要排污单位。

每周取南湖主要排污口附近水样，对水样进行实验分析、找出主要污染源、各污染物指标。

对武汉市政府、湖北省林业局、武汉市水务局等政府职能部门进行访谈（访谈计划详见对政府部门的访谈计划），从政府相关部门获得水样监测资料。

对污染单位进行访谈，了解排污原因、排污状况、是否采取过相关措施来治理污染及相关政府部门对排污单位的政策措施。

用采样分析数据与从各个不同单位得到的以往水样的资料进行对比分析，分析南湖污染现状和对南湖污染状况进行预测。

调查报告的生成（分析数据、相关建议、规划管理报告）
2.政府部门访谈：

2.1时间：12月下旬到1月初

2.2调查机构：武汉市市政府、武汉市水务局、湖北省林业局、湖北省环保局、武汉市环保局、南湖水质监测站

2.3访谈内容：

2.3.1南湖的基本情况、污染状况、南湖历史与概貌。其他城市湖泊的基本情况，污染状况，概貌。

2.3.2与湖泊保护相关的政策法规、水面资源的权属问题、湖边房地产开发政策。

2.3.3政府部门以前对南湖及其他城市湖泊的政策和保护措施，政策、措施的实施状况，实施后的效果，有没有达到预期的效果，如果没有达到预期效果是为什么。

2.3.4以后对于武汉市城市湖泊的政策、措施是什么，为什么这样提出。

2.3.5获取湖泊概貌、法规、政策、措施方面的资料，获取以前的水样监测数据资料。

2.4访谈方式：

2.4.1请资源与环境学院开介绍信

2.4.2准备访谈内容：预先针对访谈职能部门的不同制定不同的访谈内容

2.4.3三人为一个访谈小组对不同职能部门进行访谈，一人问答，一人记录，一人照相记录。（带录音工具）

2.4.4索要相关资料

3.排污单位的访谈

时间：1月上旬
3.1华中农业大学

3.1.1访谈时间：1月中旬
3.1.2访谈对象：基建处、后勤管理集团、发展与规划处、实验室管理老师

3.1.3访谈内容：

3.1.3.1学校是否还再向南湖排污。

3.1.3.2排污户是什么。

3.1.3.3主要排放的污染物是什么。

3.1.3.4学校在排污方面有没有相关措施或正在考虑相关措施，措施是否合理有效。

政府机构在对学校排污上的措施。

学校治污工程的计划与预算。

实验室排放的主要污染物，是否会有相关措施来组织污染物的排放。

3.2肿瘤医院

3.2.1访谈时间：1月下旬
3.2.2访谈对象：肿瘤医院负责人、肿瘤医院后勤管理科、肿瘤医院病人

3.2.3方谈内容：

医院的建院时间

建院时的选址原因

医院的日接待病人量

医院的医疗项目，哪些项目的废水排放会对南湖的水质造成影响

医院排出废水的主要污染物

……

3.3中南民族大学

3.3.1访谈时间：2月初
3.3.2参与人员：项目组、04环科、中南民族大学环保协会

3.3.3访谈内容：

……

访谈方式：

1.准备工作：选取关键访谈对象，并对访谈对象进行利益分析，收集和分析已有资料，确定调查主题，并初步判断出可能与主体相关的领域、因素及因果关系，形成用于指导访谈的关键问题
2.访谈过程：
a) 接近与熟悉

b) 像被访者介绍访谈小组成员

c) 像被访者解释调查目的

d) 强调此调查并不会对该对象造成利益损害，仅用于资料分析

e) 解释被访者是如何被选择的

f) 征得被访者的同意后在做笔记

3.注意事项：

1）访谈小组成员的默契分工配合：

a) 组员分工与相互配合

b) 提问的分工和顺序：按主体顺序进行，不要问了一个问题，在没有获得圆满答案前，另外一个人又问其他方面的问题

c) 注意深究问题，不要被被访谈者的主观意识所控制

d) 提问中不要相互打扰

e) 做好每个人的记录

2）话题的控制：

a) 紧紧围绕主题，注意要随时将被访者拉回正题

b) 灵活机动，保持敏感，必要时变动访谈内容

c) 对问题深究

3）信息的记录

a) 每个人尽快、尽多记下所问答的内容
b) 不清楚的地方坐下记号、访谈后再补充

c) 记下时间、地点、任务，以及重要的行为、身体语言和自己的印象

4）信息的判断：

a) 信息的可证实性

b) 问题和提问的方式

c) 环境、身体语言和态度

d) 避免诱导性问题和模糊问题

5）访谈后的及时整理：及时整理访谈内容，把访谈时没有记下的笔记补充完整；小组访谈内容对比核实，看是否会有出入；重新整理思路，将访谈内容归类重新整理成有用的条款。

6）保留访谈纪录。
居民需求调查、历史初步调查





生态调查





社区工 作





共管体系的建立








www.greendream.ngo.cn

