	Fecha
	Actividades
	Descripción
	Objetivos
	Insumos

	17 al 28 de junio
	Envío por medio de fax o E-mail la información sobre la cumbre mundial
	Envío de información de la cumbre y los preparativos de esta a Org. Juveniles y que trabajan el tema de empleo.
	Contamos con una gran cantidad de organizaciones que saben de la cumbre juvenil y están dispuesta apoyarnos
	       - Acceso a                 computadora con Internet y fax.

	17 de junio al 19 de julio 
	Visitas para sociabilización y recolección de información necesaria para estructurar el documento de país. 
	Realizar visitas a especialistas del tema de empleo juvenil y organizaciones que han trabajado el tema.
	Contamos con un amplio y muy sólido documento de país y además con un equipo de trabajo muy bien estructurado
	       Fondo mínimos para gastos de movilización y compra de pub.

	17de junio al 26 de julio
	Serie de talleres con jóvenes
	Estructuramos, aprovechando, los talleres de capacitación del foro una serie de talleres para saber el sentir de los jóvenes sobre el empleo.
	Sabemos cuales son los principales problemas en el tema del trabajo, sus causales y posibles soluciones des de la óptica joven. 
	       Los cubre el FNJ

	27 al29 de julio
	Procesamiento  de la información recogida para crear documento de trabajo 
	Crear el primer borrador del documento de país para ser revisado y consultado en el taller de expertos. 
	Se cuenta con un documento para ser trabajado y concertado.

 
	       Se necesita un diagramador y una persona que nos haga el diseño gráfico

	31 de julio
	Taller con expertos  
	Se pretende obtener 

a)      La ratificación de la información.

b)      La viabilidad de las propuestas hechas por los jóvenes.
	Se cuenta con un documento concertado, real y listo para ser presentado en la cumbre
	       Fondos para el montaje del taller y para la publicación del documento.

	Fecha pendiente
	Acto de presentación de la delegación  y compromiso con el ministro de trabajo y otros entes del estado y empresa privada
	El propósito es llevar de los asistentes un compromiso de las propuestas hechas en le documento
	Llevamos compromisos adquiridos por le ministro de trabajo y la empresa privada
	       Fondos para el montaje del evento.








