LA QUINZAINE DU MOUNGO
STRATEGIE DE COMMUNICATION
· Réalisation et diffusion d’un dossier de presse 

· Réalisation et implémentation d’un média planning

· Actions hors médias 

I – REALISATION ET DIFFUSION D'UN DOSSIER DE PRESSE
1 - CONTENU :
· Note de présentation actualisée de Jeunesse Alternatives

· Contexte et motivations de l’événement 

· Le Moungo en bref

· Programme général de l’événement 

· Demande de couverture 

· Invitation au dîner de presse 

2. ORGANES SELECTIONNES
· Presse écrite :

Cameroon Tribune, Le Jour, Le Messager, La Nouvelle Expression, Mutations, Le Popoli, La Voix du Paysan, Bebela, Dikalo, l’Info, Biencar, Score 2000, La Vision du Moungo, La Colombe Oréolée…

· Radios : 
CRTV, Equinoxe Radio, RTM, Sweet FM, RTS, RFI, 

· TV : 
Canal 2 International, STV, CRTV, Equinoxe TV, RTS, WWW.KAÏWALAÏ.Com 

3. PÉRIODE D’EXÉCUTION 
· du 10 au 30 avril 2009 

· du 15 avril au 05 mai 2009

· du 04 au 20 mai

II – MEDIA PLANNING 

	N°
	Supports
	Organes
	Période
	Type de messages

	1
	Radio 
	Sweet FM, Equinoxe TV, RTM, RTS, RFI
	15 avril       au 04 mai
	Communiqués/spots/émissions spécialisées

	2
	TV
	Canal 2 International, Equinoxe TV STV, CRTV, RTS
	10 au 30 avril
	Synthés 

	3
	Presse 
	Cameroon Tribune, Le Jour, Le Messager, LNE, Mutations, Le Popoli, La Voix du Paysan, Bebela, Dikalo, l’Info, Biencar, Score 2000, La Vision du Moungo, La Colombe Oréolée…
	15 avril                    au                        20 mai
	Articles placés 

Annonces (1/4 pages) 

Communiqués 

	4
	Radio/TV/Presse
	Tous les médias
	04 au 20 mai
	Couverture de l’événement 

	5
	Dîner presse 
	Tous les médias 
	04 mai
	Point de presse

	6
	Radio/TV/Presse
	Tous les médias 
	19 mai
	Interview bilan du Président du C.O

	7
	Albums photos + CD + DVD
	
	1er au 20 mai
	Reportages 


III – HORS MEDIA
	N°
	Supports
	Ville 
	Période 
	Qté 

	1
	Banderoles 
	Douala – Mbanga – Njombé – Loum – Nkongsamba – Mélong – Dibombari 
	15 avril au 04 mai
	10

	2
	Affichages 60 x 40
	Douala – Mbanga – Njombé – Loum – Nkongsamba – Mélong – Dibombari – Yaoundé
	10 au 30 avril
	1000


	3
	Invitations VIP
	Douala – Mbanga – Njombé – Loum – Nkongsamba – Mélong – Dibombari – Yaoundé
	Cérémonie d’ouverture officielle
	200

	4
	Cérémonie d’ouverture officielle
	Nkongsamba 
	Date à indiquer 
	300


