Tóm tắt cuộc họp lần 1: (21/01)

- Phân chia công việc (ở file đính kèm)

- Thống nhất kế hoạch hoạt động. (đã có chương trình Hành Động Cụ Thể do Rinvic soạn thảo)

- Lên Danh Sách Tình Nguyện Viên. (ở file đính kèm)

Cuộc họp lần 1 có 12 thành viên

Tóm tắt cuộc họp lần 2: (25/01)

- Tổng kết tình hình hoạt động của TNV trong 4 ngày

* Bộ phận đối ngoại: 

+ B. Thảo: đã huy động được nguồn tài trợ 1.000.000 với điều kiện : có bản kế hoạch hành động chi tiết (đã có), bản dự toán cụ thể về poster, sticker, banner, ... và giấy phép của Thành Đoàn.

+ Tú: sẽ liên hệ với giày dép T&T xin tài trợ sau khi đã có giấy phép của Thành Đoàn.

* Chuẩn bị vật tư:
+ Dung (liên hệ để xin thùng rác): vẫn chưa liên lạc được với công ty Môi Trường đô thị. 

Kế hoạch Dung đề ra:

        # Sau khi xin được giấy phép của Thành Đoàn, liên hệ với công ty Môi Trường Đô Thị

        # Xác định rõ địa điểm hoạt động của nhóm, sau đó xin thông tin về số lượng và cách bố trí các thùng rác

        # Bố trí các nhóm hoạt động ở những địa điểm thích hợp, vd: giữa các thùng rác, ở những nơi có ít thùng rác được đặt. Đối với những nơi có ít thùng rác, có thể góp ý với Cty Môi trường Đô Thị bố trí thêm.

+ anh Tuấn (chuẩn bị giá cả sticker và design logo): 

         # Giá 1 sticker là 200d với điều kiện in bao nhiêu cái chưa rõ (anh Tuấn xác nhận lại hộ).

         #  Logo vẫn đang design

* Bộ phận liên hệ Thành Đoàn:
+ Tú, Tâm, Oanh: đã đưa bản kế hoạch, sáng thứ 4 họ sẽ trả lời. (trích nguyên văn lời Tú)

* Tình hình buổi họp lần 2:
- Có thêm 3 người: anh Tuấn Anh (NTA), Bảo Linh và Truyền (ở báo Mực Tím)

- Vắng: Long, Tú, Tâm, Oanh, Dung, Hải. 

- Anh Tuấn Anh và Bảo Linh : thiết kế Logo.

- Thư: liên hệ cty Môi Trường Đô Thị xin thùng rác (:D)

- Thảo: kêu gọi SV ăn Tết xa nhà ở trường tham gia chiến dịch.

(tất cả mọi người vẫn tiếp tục làm công việc của mình)

Hy vọng ngày mai nhận được quyết định của Thành Đoàn để chiến dịch đi vào giai đoạn "lên dây cót" suôn sẻ. :)

