[image: image1.png]04,

gneloym
en,

l!“‘“‘“




CUMBRE DE EMPLEO JUVENIL 2002

PLAN DE ACCION ZONA OCCIDENTAL- HONDURAS

MES DE JUNIO

	Objetivo
	Actividad
	Fecha
	Recursos
	Responsable
	Presupuesto

	Socializar  la Cumbre con instituciones de la comunidades
	Visitas a las diferentes instituciones que existen en la zona que trabajan el tema de empleo juvenil
	Del 11 al 15 de Junio
	Combustible

Documento impreso cumbre


	Rossibel Muñoz
	

	
	Reunión con coordinadores y directores de Og´s y ONG´s
	19 de Junio 2002
	Invitaciones a la reunión

Documento impreso sobre la cumbre


	Rossibel Muñoz
	L. 50.00

	Divulgar información sobre la cumbre a jóvenes y comunidad en general.
	Presentación en noticieros de la zona
	19 de junio

27 de Junio

27 de Junio
	Material impreso sobre la cumbre
	Rossibel Muñoz

Agustín Cabrera

Marisol Tabora
	Espacio proporcionado por radios locales

	
	Programa de radio : Cumbre de empleo juvenil
	28 de junio
	Material impreso sobre la cumbre


	Gelman Fuentes
	L.500.00

	Coordinar desarrollo del evento pre cumbre con las diferentes instituciones
	Reunión para elaboración de líneas de trabajo para diagnostico


	26 de junio


	Papel

Fotocopias
	Rossibel Muñoz


	L.20.00



CUMBRE DE EMPLEO JUVENIL 2002

PLAN DE ACCION ZONA OCCIDENTAL- HONDURAS

MES DE JULIO

	Objetivo
	Actividad
	Fecha
	Recursos
	Responsable
	Presupuesto

	Elaborar diagnostico de situación de Empleo en los jóvenes de la Zona Occidental y experiencias que implementadas por diferentes instituciones.
	Taller Pre Cumbre “ Conociendo nuestra realidad”

Reunión para elaboración de documento final zona occidental
	4 de julio

9 de julio
	Transporte de participantes(Financiado por ONIL, Solidaridad Internacional, Cuerpo de Paz)

Papel tamaña carta/ resma

Papelografo (50)

Marcadores (5)

Fotocopias (100)

Alquiler de salón

Meriendas (35)

Almuerzos(35)

Insumos proporcionados por participantes en el taller.
	Leonardo Euceda

Suyapa Diaz

Agustín Cabrera

Carlos Mazier

Rossibel Muñoz

Isabel Ochoa

Suyapa Díaz

Marie Enamorado
	L. 1000.00

L.65.00

L.50.00

L.40.00

L.50.00

L.500.00

L. 420.00

L.1225.00

Total......L.3350.00


